**Пояснительная записка к презентации**

Слайд 1. Социальный п**роект «Забота и милосердие»** МБОУ Куликовской ООШ Тисульского МО Кемеровской области-Кузбасса осуществляют обучающиеся 8 класса, члены волонтерского отряда «Доброе сердце». Руководителем проекта является классный руководитель 8 класса Казанина Нина Васильевна.

Слайд 2. **Актуальность проекта**

 Как важно в современном мире, остановиться на мгновенье и задуматься о тех, кто и что нас окружает. Порой нам не хватает доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто сегодня оказался в трудной жизненной ситуации.

 Для того, чтобы как-то решить данную проблему наш класс перенял эстафету от старшеклассников и продолжил работу в волонтёрском движении. Своими поступками и проделанной работой хотели продемонстрировать, что наш вклад является эффективным способом решения социальных проблем, и в этом может поучаствовать любой человек, неравнодушный к проблемам окружающих.

 И в связи с этим, был создан социальный проект «Забота и милосердие». Приоритетным направлением нашего движения стало оказание помощи и поддержки одиноким пенсионерам, ветеранам труда, труженикам тыла.

 Выбор темы социального проекта неслучаен: участвуя в добровольческом движении, мы позволяем творить доброе дело, помогаем внести свой вклад в будущее нашего общества и его гражданам.

Слайд 3. **Цели проекта:**

- включение школьников в активную благотворительную деятельность, направленную на посильную помощь и социальную поддержку ветеранов труда, тружеников тыла, одиноких пожилых людей;

- формирование у школьников чувств милосердия, отзывчивости, сострадания, доброго отношения друг к другу;

- улучшение качества жизни одиноких пожилых людей;

- укрепление духовной связи между людьми разных поколений.

В соответствии с целями ставились следующие **задачи:**

- оказать социальную помощь и психологическую поддержку одиноким и пожилым людям;

- формировать высокий уровень социальной ответственности школьников за свои поступки сейчас и в будущем;

- способствовать формированию социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков;

- использовать имеющиеся в школе наработки и воспитательный потенциал (система дополнительного образования и школьного самоуправления) для организации социально значимых дел.

**Сроки реализации проекта:**

январь 2021г. – декабрь 2021г

Слайд 4. **Мероприятия проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Организаторы** | **Сроки**  |
| 1 | Собрание класса. Беседа «Всегда иди дорогою добра» | Руководитель проекта | Январь 2021 |
| 2 | Операция «Забота» (шефская помощь) | Руководитель проекта, волонтеры | Февраль 2021 |
| 3 | Акция «Весенняя Неделя Добра»  | Руководитель проекта, волонтеры | Март 2021 |
| 4 | Акция «Чистый обелиск» | Руководитель проекта, волонтеры | Апрель 2021 |
| 5 | Акция «Чистые окна» | Руководитель проекта, волонтеры | Май 2021 |
| 6 | Акция «Ветеран живет рядом» | Руководитель проекта, волонтеры | Июнь-август 2021 |
| 7 | Акция «Теплый дом» помощь в складировании угля, дров | Руководитель проекта, волонтеры | Сентябрь 2021 |
| 8 | Акция «Осенняя Неделя Добра» | Руководитель проекта, волонтеры | Октябрь 2021 |
| 9 | «Протяни руку помощи» - оказание помощи по дому | Руководитель проекта, волонтеры | Ноябрь 2021 |
| 10 | Организация и проведение экологических субботников | Руководитель проекта, волонтеры | Весна, осень |
| 11 | Поздравительная почта «Принимайте поздравления!»  | Руководитель проекта, волонтеры | Красные даты календаря |
| 12 | Предварительное оценивание работы над проектом | Руководитель проекта | Ноябрь 2021 |
| 13 | Освещение деятельности проекта | Руководитель проекта | В ходе реализации проекта |
| 14 | Операция «Забота» (шефская помощь) | Руководитель проекта, волонтеры | Декабрь 2021 |
| 15 | Защита проекта (отчет с приложением фотоматериала) | Руководитель проекта | Декабрь 2021 |

Слайд 5. Этапы реализации проекта: организационный, практический, обобщающий.

1.Организационный**:** создание отряда волонтеров, разработка плана действий.

Цель первого этапа: подготовка учащихся к работе над проектом, выбор проблемы.

В ходе анализа сложившейся ситуации был проведен опрос членов отряда волонтеров. После анализа опроса была выявлена приоритетная проблема: добровольческая, благотворительная помощь волонтеров людям, нуждающимся в помощи.

2.Практический

Цель второго этапа: реализация проекта через оказание помощи по хозяйству ветеранам и труженикам тыла, вдовам, одиноким пожилым людям, общение с людьми серебряного возраста.

3.Обобщающий

Цель: обобщение проделанной работы, анализ полученных данных и презентация проведенных мероприятий и акций. Публикация материалов проекта на сайте школы.

Слайд 6. Практическое значение проекта.

Участвуя в волонтерской деятельности, школьники приобретают ряд практических навыков, необходимых им в повседневной жизни:

- умение принимать решение;

- умение вести за собой;

- умение расположить к себе собеседника;

- умение слышать и слушать;

- опыт работы в группе;

- организаторские способности.

Слайды 7-9. Фото волонтеров с разных мероприятий.

Слайд 10. Заключительный: Будьте чисты душой и добры сердцем.